## Cronograma Financeiro
Insira o nome do projeto:
Nome da Meta | Atividades | Indicador da meta / Indicador físico* | Meses** | [11 empty] | Aporte de Recursos (R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aportes Mensais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
O primeiro mês é aquele previsto para início do projeto
Preenchimento da planilha de acordo com exemplo, na outra aba que compõe esta planilha.
As metas e atividades devem ser numeradas. Os números serão utilizados no orçamento.
* O indicador da meta geralmente é o próprio relatório do projeto. Já os indicadores físicos das sub-etapas podem ser detalhamentos, estudos ou elementos fabricados.
** Os meses pelos quais as atividades se estendem devem ser recoloridos, conforme exemplo na aba ao lado
Planilha de Cronograma Físico Financeiro - EDITAL 001/2024

## Cronograma Exemplo
Nome da Meta | Atividades | Indicador da meta / Indicador físico* | Meses** | [11 empty] | Aporte de Recursos (R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 - Pesquisa de processos de fabricação mecânica |  | Relatório Técnico de Progresso | Meses** 1: 0; Meses** 2: 0; Meses** 3: 0 | 0
| 1.1 - Estudos sobre novos processos de fabricação mecânica | Documentação do estudo realizado | Meses** 1: 0; Meses** 2: 0 | 0
| 1.2 - Definição dos processos que serão utilizados | Processos selecionados e documentados | Meses** 3: 0 | 0
2 - Pesquisa de sistemas eletrônicos |  | Relatório Técnico de Progresso | Meses** 1: 500; Meses** 2: 500; Meses** 3: 0 | 1000
| 2.1 - Estudos sobre sistemas eletrônicos | Documentação do estudo realizado | Meses** 1: 500; Meses** 2: 500 | 1000
| 2.2 - Definição dos novos sistemas que serão utilizados | Sistemas selecionados e documentados | Meses** 3: 0 | 0
3 - Construção do modelo |  | Relatório Técnico de Progresso | Meses** 4: 15000; Meses** 5: 7500; Meses** 6: 2500; Meses** 7: 3500; Meses** 8: 2000; Meses** 9: 7000 | 37500
| 3.1 - Elaboração do protótipo | Protótipo físico | Meses** 4: 5000 | 5000
| 3.2 - Obtenção de materiais para construção do modelo | Prestação de Contas | Meses** 4: 10000; Meses** 5: 4300 | 14300
| 3.3 - Fechamento dos contratos de serviços de usinagem especializados | Prestação de Contas | Meses** 5: 3200; Meses** 6: 2500; Meses** 7: 2500 | 8200
| 3.4 - Desenvolvimento de dispositivos de montagem | Ferramentas e gabaritos para montagem | Meses** 7: 1000; Meses** 8: 2000 | 3000
| 3.5 - Montagem Final do modelo | Modelo físico final | Meses** 9: 7000 | 7000
4 - Testes do modelo físico final |  | Relatório Técnico Final | Meses** 10: 1500; Meses** 11: 5500; Meses** 12: 3000 | 10000
| 4.1 - Design de bateria de testes do modelo | Descrição detalhada dos testes | Meses** 10: 1500; Meses** 11: 1500 | 3000
| 4.2 - Execução dos testes | Descrição detalhada dos testes | Meses** 11: 4000 | 4000
| 4.3 - Ajuste do modelo de acordo com resultados atingidos e finalização do projeto | Prestação de Contas | Meses** 12: 3000 | 3000
Aportes Mensais |  |  | 500 | 500 | 0 | 15000 | 7500 | 2500 | 3500 | 2000 | 7000 | 1500 | 5500 | 3000 | 48500
Observações:
O primeiro mês é aquele previsto para início do projeto
Esta aba deve ser tratada apenas como um exemplo
As metas e atividades devem ser numeradas. Os números serão utilizados no orçamento.
* O indicador da meta geralmente é o próprio relatório do projeto. Já os indicadores físicos das sub-etapas podem ser detalhamentos, estudos ou elementos fabricados.
** Os meses pelos quais as atividades se estendem devem ser recoloridos
Planilha de Cronograma Físico Financeiro - EDITAL 001/2020